**雷州市民政局2023年度中央、省、市和本级彩票公益金使用情况公告**

根据《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）、《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》（财社〔2021〕60号）、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43号）等规定，现将雷州市2023年度中央、省、市和本级福利彩票公益金使用情况公告如下：

一、中央彩票公益金情况

根据《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（粤财社〔2022〕311号）下达给我市儿童福利类项目60万元。分配儿童福利类项目60万元，用于我市“福彩圆梦·孤儿助学工程60万元，截止2024年6月28日，已支出21.5833万元，结余38.4167万元未支出，结余资金继续按照相关要求发放孤儿助学金。资助我市孤儿助学人数达33人次，覆盖率达100%，引导孤儿考取就读普通全日制本科、专科学校，提高了孤儿受教育水平和就业能力。

1. 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用情况

根据《广东省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（养老服务）资金预算的通知》（粤财社〔2022〕314号）下达给我市资金181万元及《广东省财政厅关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（养老服务）资金预算的通知》（粤财社〔2023〕124号）下达给我市资金43万元，共计下达给我市养老服务资金224万元，资金到位率100%，两笔资金用于我市特殊困难老年人家庭适老化改造。截止2024年6月7日，已支出74万元，结余150万元未支出，支出率33%，项目已竣工验收，项目结算资金送审至财政国库，待直接支付用款单位。我市2023年完成特殊困难老年人家庭适老化改造户数达1050户，改造完成率100%。

该养老服务项目资金的投入使用，给特困老年人完善生活等设施，大大提升失能、半失能等特困老年人生活质量，提高了特困老年人生活需求满意度，提升社区居家养老服务水平。

 三、省级福彩公益金使用情况

根据《广东省财政厅关于提前下达2023年省财政福利彩票公益金预算资金的通知》（粤财社〔2022〕258号），2023年省级福利彩票公益金支持我市社会福利项目资金266万元，该笔资金用于我市殡葬服务设施工作程“长青计划”项目资金，我局安排257.6293万元用于我市殡仪馆骨灰楼设备购置（骨灰架）资金，8.3707万元用于我市企水镇镇级公益性生态公墓园修缮项目资金。我市殡仪馆骨灰楼已购置设备骨灰架6760门，已完工并拨付资金257.6293万元，我市企水镇公益性生态公墓园修缮项目，已完工，2023年10月已报财政局请款拨付，拟近期计划拨付。截止2024年5月27日，该笔资金已使用257.6293万元，结余8.3707万元，资金支出率达97%。

根据《广东省财政厅关于下达省级福利彩票公益金补助资金的通知》（粤财社〔2023〕224号），2023年下达给我市省福利彩票公益金（增量资金）用于殡葬项目资金229万元，用于雷州市公益性生态公墓园骨灰楼购置骨灰架设备，2024年1月12日中标成功，2024年2月23日已安装设备完毕，截止2024年6月28日，已支出68.1105万元，结余160.8895万元，现已向财政局请款158.9245万元，但未支出。

通过“长青计划”项目实施，推进了公益性安葬（放）设施建设，提高了殡葬公共服务供给水平，进一步健全殡葬基本公共服务体系，更好保障群众“逝有所安”需求；推进了节地生态安葬，节约了大量土地资源；营造了良好殡葬改革氛围。

四、市级福彩公益金使用情况

根据《湛江市财政局关于安排2023年市级福利彩票公益金支持项目补助资金的通知》（湛财社〔2023〕124号），2023年市级福彩公益金支持我市养老服务体系建设项目9万元，用于镇村居养服务中心（站）星级评选奖补项目，1个镇级（企水镇社区居家养老服务中心星级评选奖补项目5万元）、2个村级（白沙镇北坡村委会北坑村社区居家养老服务站星级评选奖补项目资金2万元、雷高镇大群村社区居家养老服务站星级评选奖补项目资金2万元），资金已使用完毕。

1. 本级福彩公益金使用情况

2023年，上级缴入我市福利彩票本级分成款39.2954万元，其中，（1）雷州市白沙镇北坡村委会北坑村居家养老服务站建设资金16.6348万元；（2）雷州市杨家镇宅湾村吉斗居家养老服务站建设资金20万元；（3）维修雷州市居家养老服务综合示范中心电梯2.1748万元；（4）雷州市镇级敬老院购买电动自行车智能充电桩款0.4858万元。以上资金已全部使用完毕。

 雷州市民政局

 2024年6月28日