|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  雷州市西湖水库综合整治续建工程挂图作战任务推进表 | | | | | | | |
| **任务步骤** | **序号** | **工作事项** | **完成时间** | **责任单位** | **责任人** | **直接责任人** | **备 注** |
| **前期工作 阶段** | 1 | 施工方开工 | 5月27日 | 住建局 | 张晓华 | 吴朝卿、程中洲、李仲、林向泉、曹智富、黄芝进、湛泽、刘思德 |  |
| 施工方 |
| 2 | 武装部打靶场土地置换判决书 | 5天（5月29日） | 司法局 | 郑俊升 | 陈可鑫、陈流、岑志敏 |  |
| 自然资源局 | 黄 兄 |
| 3 | 一期工程复工资金请款 | 10天（6月3日） | 住建局 | 张晓华 | 吴朝卿、林向泉 |  |
| 4 | 绿道两旁除杂工作 | 10天（6月3日） | 住建局 | 张晓华 | 吴朝卿、林向泉、 |  |
| 施工方 | 黄芝进、刘思德 |
| 5 | 拆除执法方案 | 10天（6月3日） | 城综局 | 李扬林 | 吴东晓、黄兄、邓劲、程中洲、李仲、林奋飞、崔应球、陈鸿、郭允川 |  |
| 自然资源局 | 黄文驹 |
| 住建局 | 张晓华 |
| 6 | 18.5米高程内的违章建筑物出示公告 | 20天(6月13日) | 自然资源局 | 黄文驹 | 吴朝卿、黄兄、邓劲、程中洲、李仲、陈小舟、林向泉、郭允川 |  |
| 住建局 | 张晓华 |
| 7 | 13条电线杆迁改 | 20天(6月13日) | 供电局 | 庞洪敏 | 莫荣明、黄兄、林奋飞、程中洲、李仲、崔应球、陈鸿 |  |
|
| 8 | 山柑机耕路及陈宅村共18座坟墓挖迁 | 1个月（6月24日） | 住建局 | 张晓华 | 吴朝卿、邓劲、林向泉、黄芝进、李仲、刘思德 |  |
|
| **前期工作 阶段** | 9 | 何春光卖出的六座半宅基地遗留问题 | 1个月（6月24日） | 征拆2组 | 吴朝卿 | 陈小舟、邓劲、林向泉、黄芝进、刘思德 |  |
|
| 10 | 陈中善补偿协议的签订 | 1个月（6月24日） | 征拆2组 | 吴朝卿 | 程中洲、陈小舟、林向泉、黄芝进、刘思德 |  |
|
| 11 | 陈鑫地面附着物清理、泳协拆除 | 1个月（6月24日） | 征拆1组 | 黄永超 | 吴东晓、黄兄、林奋飞、程中洲、李仲、崔应球、陈鸿、郭允川 |  |
|
| 12 | 催告书送达、补偿款司法公证储存等法律程序 | 1个月（6月24日） | 住建局 | 张晓华 | 吴朝卿、邓劲、程中洲、李仲、陈小舟、林向泉、刘思德 |  |
|
| 13 | 一期工程竣工 | 3个月（8月24日） | 住建局 | 张晓华 | 吴朝卿、邓劲、林向泉、黄芝进、曹智富、湛泽、刘思德 |  |
|
| 14 | 续建工程前期工作（工程勘察、设计，编制环评、工可等，完成EPC招投标前期工作） | 8月30日 | 水务局 | 符宗安 | 黄永超、黄芝进、曹智富、湛泽、谢学标 |  |
| **工程施工阶段** | 15 | 组织施工及监督工作 | 2020年1月10日 | 水务局 | 符宗安 | 黄永超、黄芝进、曹智富、湛泽、谢学标 |  |
| **验收移交阶段** | 16 | 组织验收及移交工作 | 2020年春节前 | 水务局 | 符宗安 李杨林 | 黄永超、黄芝进、曹智富、湛泽、谢学标 |  |